## Instruções
Instruções de preenchimento do checklist

Cada pergunta deverá ser respondida com:
Sim	Atente totalmente
Não	Não atende
NA	Não se Aplica

Em todos os casos em que o resultado à pergunta for diferente de sim, deverá ser preenchida uma observação.

Escalonamento em caso de não conformidade do processo
Nível	Responsabilidade	Prazo de retorno
1º Nível	Gerente responsável pela equipe	1Dia
2º Nível	Gerente de Projetos	1Dia

Escalonamento em caso de não conformidade de produto
Nível	Responsabilidade	Prazo de retorno
1º Nível	Gerente responsável pela equipe	1Dia
2º Nível	Gerente de Projetos	1Dia

Se o responsável pela não conformidade estiver no nível mais alto do escalonamento, o QA irá cobrar o tratamento da solicitação.
Se a não conformidade for tratada, porém de forma não efetiva, o QA irá retornar a não conformidade para o responsável por até mais dois ciclos, não havendo tratamento, o escalonamento deverá ser realizado.

## GRE
Nº	Pergunta	Resultado	Observação	Evidência
1	Os requisitos foram validados junto ao solicitante?	NÃO
2	As pessoas autorizadas a definir e alterar requisitos foram identificadas?	SIM		Plano de projeto
3	Os requisitos foram avaliados com base em critérios técnicos?	SIM
4	A equipe técnica se comprometeu com os requisitos?	SIM
5	Os requisitos são rastreáveis aos seus respectivos produtos de trabalho?	NÃO	Há cinco documentos de requisitos sem rastreabilidade. Os produtos de trabalho do desenvolvimento e arquitetura também não são rastreáveis ao requisitos
6	Revisões foram realizadas a fim de eliminar inconsistências?	SIM		Ticket de revisão no Tuleap
7	Foram executadas ações para corrigir inconsistências identificadas nos requisitos durante o projeto?	NA	Não há evidências de inconsistências achadas pela equipe
8	Existe um histórico de solicitação de mudanças em requisitos do projeto que esteja disponível para a equipe?	SIM
9	Os documentos e informações gerados pelas atividades do processo foram devidamente armazenados, garantindo sua proteção e controle de acesso?	SIM
10	A politica estabelecida para este processo foi seguida?	NÃO	Os requisitos não foram aprovados
11	A execução do processo de Gerência de Requisitos foi planejada?	SIM		Atividades no Tuleap
12	A execução do processo de Gerência de Requisitos foi monitorada e ajustes foram realizados para tratar desvios?	SIM
13	Toda a equipe se comprometeu e aprovou o plano de projeto?	SIM
14	Os papeis referentes a este projeto foram identificados no plano e estão listados em alguma tarefa do cronograma?	SIM